## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 选择项目，确定项目内容，开始编写项目结构
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 确定项目 |  |  | 4 | 投票决定 |  | 是
2 | 开始项目编写 |  |  | 4 | 脚手架,sublime |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约版块
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约第一页的排版，文字效果 |  |  | 4 | HTML+CSS
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 4
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约第二页排版设计
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约第二页文字排版的变化 |  |  | 4 | sublime |  | 是
2 | 预约第二页头部、顶部的制作 |  |  | 4 | sublime |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约第二页
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 预约第二页的排版 |  |  | 4 | sublime |  | 是
2 | 按钮的点击事件 |  |  | 4 | sublime |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-5
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-05 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约详情页
计划日期 | 2017-08-05
实际日期 | 2017-08-05
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 页面的排版 |  |  | 4 | sublime |  | 是
2 | 按钮的点击事件 |  |  | 4 | sublime |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 按钮的点击事件
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 修改预约时间的排版 |  |  | 2 | sublime |  | 是
2 | 修改预约医生的排版 |  |  | 4 | sublime |  | 是
3 | 诊前测量的排版 |  |  | 1 | sublime |  | 是
4 | 路由的切换 |  |  | 1 | sublime |  | 是
5 | 预约的排版 |  |  | 4 | sublime |  | 是
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 基本结构排版 |  |  | 4 | html+css+js |  | 是
2 | 响应式排版、轮播 |  |  | 4 | bootstrap、媒体查询 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 预约
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 图片的滚动监听，小圆点的样式切换 |  |  | 4 | bootstrap的附加导航 |  | 是
2 | 商品详情的固定与滚动 |  |  | 4 | 通过position的改变实现效果 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 第五页-注册页
计划日期 | 2017-08-09
实际日期 | 2017-08-09
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 注册页面 |  |  | 4 | html+css+js |  | 是
2 | 响应式注册页面 |  |  | 4 | html+css+js |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 导航条的hover下拉项
计划日期 | 2017-08-10
实际日期 | 2017-08-10
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 购物车、登录注册的hover下拉项 |  |  | 8 | html+js+css |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-11
个 人 日 报
姓名： | 司徒媛媛 | 日期： | 2017-08-11 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修改小问题
计划日期 | 2017-08-11
实际日期 | 2017-08-11
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 增加一键向上 |  |  | 2 | sublime,vue |  | 是
2 | 完善小问题 |  |  | 6 | sublime,vue |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 8
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls