## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-01
个 人 日 报
姓名： | 潘嘉敏 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 大致架构及部分首页
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 大致架构及部分首页 |  |  | 6 | vue.js和element |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-02
个 人 日 报
姓名： | 潘嘉敏 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 首页部分的界面及数据绑定
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 首页部分的界面及数据绑定 |  |  | 6 | vue.js和element |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 排版出错，代码一样但效果不一样 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-03
个 人 日 报
姓名： | 潘嘉敏 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 首页部分的数据处理、引用echarts做图表
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 首页部分的数据处理、引用echarts做图表 |  |  | 6 | vue.js和element |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 排版出错，代码一样但效果不一样 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-04
个 人 日 报
姓名： | 潘嘉敏 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 个人信息板块界面、数据处理
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 个人信息板块界面、数据处理 |  |  | 6 | vue.js和element |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-06
个 人 日 报
姓名： | 潘嘉敏 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 高仿HIS后台管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 个人信息板块中的修改头像，引用vue组件
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 个人信息板块中的修改头像，引用vue组件 |  |  | 6 | vue.js和element |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1 | 无 |  | 无
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls