## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2009-11-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-25

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
项目名称（项目编号）
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-1
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-01 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录页面的排版及其功能
计划日期 | 2017-08-01
实际日期 | 2017-08-01
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 登录页面的排版 |  |  | 6 | 实现响应式 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-2
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-02 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录页面的排版及其功能
计划日期 | 2017-08-02
实际日期 | 2017-08-02
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 登录页面的功能 |  |  | 6 | 弹出提示消息，判断是否为空 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-3
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-03 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 登录页面的功能及Json文件
计划日期 | 2017-08-03
实际日期 | 2017-08-03
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 从JSON文件读取数据 |  |  | 6 | 比对输入的数据是否匹配JSON文件中的数据 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-4
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-04 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 患者档案
计划日期 | 2017-08-04
实际日期 | 2017-08-04
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 患者档案的页面排版和数据读取 |  |  | 6 | 从JSON文件读取数据写入到当前表格中 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-6
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-06 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 患者新建档案
计划日期 | 2017-08-06
实际日期 | 2017-08-06
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 患者新建档案的页面排版 |  |  | 6 | 将该页所需的组件写入并附带响应文字，不过排版尚未完成 |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-7
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-07 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 修缮患者页面
计划日期 | 2017-08-07
实际日期 | 2017-08-07
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 对患者页面进行一些细节上的修改 |  |  | 6 | 使得页面看起来更舒服美观了 |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-8
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-08 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 患者新建档案页面的修改和补充
计划日期 | 2017-08-08
实际日期 | 2017-08-08
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 重新整理新建档案的页面排版 |  |  | 6 | 完善了一些样式上的小细节，不过还没完成 |  | 否
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-9
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-09 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 患者新建档案页面排版的完善和患者详情页的排版
计划日期 | 半日
实际日期 | 半日
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 患者新建档案页面排版的完善 |  |  | 3 | 补充了样式，顺眼多了，好看多了 |  | 是
2 | 患者详情页的排版 |  |  | 3 | 大概实现了切图，写死了数据 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-10
个 人 日 报
姓名： | 李洁旋 | 日期： | 2017-08-10 | 项目名称: | 高仿HIS内部管理系统 | 小组编号：
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 患者详情页的数据读取
计划日期 | 一天
实际日期 | 一天
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  | 任务是否完成
1 | 写json文件并读取数据 |  |  | 4 | 成功读取到数据 |  | 是
2 | 写文档 |  |  | 2 | 4个个人的文档 |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 6
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls