## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPAMT01A
项目总结报告模版
版本：1.0.0-0.0.0
2009-11-09
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 1.0.0-0.0.0 | 创建 | 2009-11-09

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPA-项目编号-PSR-年份-顺序号
项目名称(项目编号)
项目总结报告
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 变更履历
变更履历
No. | 修改日期 | 修改人 | 版本 | 修改Sheet | 修改内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
说明：如果一次变更多个Sheet，每个Sheet的变更内容写一行。

## 项目总结报告
项目总结报告
项目描述
项目名称 |  | 高仿HIS后台管理系统 | 项目组名称 | FiveAnts
实训经理 |  | 李辉 | 项目负责人 | 潘嘉敏
项目开始日期 |  | 2017-08-01 | 项目结束日期 | 2017-08-10
项目组成员及投入工作量
姓名 | 角色 | 进入项目组时间 | 退出项目组时间 | 投入工作量
潘嘉敏 | 组长 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9天（基础架构搭建、首页模块、个人信息模块）
黎幸意 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9天（项目模块、注册模块）
司徒媛媛 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9天（预约模块、处方模块）
欧倩伶 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9天（诊所模块、统计模块）
李洁旋 | 组员 | 2017-08-01 | 2017-08-10 | 9天（登录模块、患者模块）
项目工作产品 |  | 存放物理位置
首页模块 |  | ele-/src/view/home.vue
登录模块
注册模块
预约模块 |  | ele-/src/view/booking.vue
诊所模块 |  | ele-/src/view/clinic.vue
统计模块 |  | ele-/src/view/ql-count.vue
处方模块 |  | ele-/src/view/recipe.vue
项目模块 |  | ele-/src/view/Project/…(四个路由addItem.vue、addMeal.vue、Item.vue、Meal.vue、regFee.vue)
处方模块 |  | ele-/src/view/Project
患者模块 |  | ele-/src/view/patient.vue
个人信息模块 |  | ele-/src/view/personalInfo.vue
优秀实践
1
2
3
项目目标总结
目标项 |  | 目标值 | 实际值 | 目标达成
工作量(人天) |  | 5人/9天 | 5人/9天 | 达成
软件规模(Kloc)
缺陷数
交付后的缺陷总数
其它方面总结(包括软硬件环境，生活等各方面)
1 需求 | 描述信息
高仿医疗后台管理系统，用于管理某医院内部工作人员之间的排班管理，医生与患者之间的预约、处方、项目管理，患者信息管理，各个分院诊所情况的管理，以及医院的内部的财务医务报表
2 进度 | 描述信息
基本完成
3 质量 | 描述信息
由于没有服务器端口，没有后台接口，该系统只是一个模拟系统，无法实现真正的增删查改，可以通过Json模拟接口实现读入数据，通过数据双向绑定修改视图数据，部分参考vue-todos实现删除和增加功能
4 规模 | 描述信息
小
5 工作量 | 描述信息
一般
6 资源 | 描述信息
vuejs官网API，vue-cli脚手架，Element组件，Echarts插件
Note on B16: ibm: 项目所有的工作产品清单，项目结束后，由CML负责提交归档。
Note on D33: ibm: 第一版生效的《项目计划》中制定的各目标项的目标值。
Note on B36: ibm: 全生命周期各个阶段同级评审和技术评审的缺陷，及测试发现的缺陷
Note on B43: 质量总结： 分别从同级评审、技术评审和测试发现的缺陷，与估计值比较，分析缺陷的分布，总结评审的有效性。
Note on B45: 规模总结： 初始估计值与实际值相比较，分析偏差原因，与组织过程数据库中的同类项目比较，分析规模情况，分析规模估计使用的方法的有效性，分析规模统计工具的有效性。
Note on B47: 工作量总结： 初始估计值与实际值相比较，分析工作量的分布情况，与组织过程数据库中同类项目的工作量相比较，分析工作量不同的原因。