## Sheet1
项目名称 | 高仿百慧云HIS
客户对象 | 华南区的中型医院、诊所
全部功能 | 登录、查询、排班、预约、患者、诊所、项目、模板、系统权限
研发周期 | 2017/8/1 -- 2017/8/10
研发人员 | 潘嘉敏、黎幸意、司徒媛媛、欧倩伶
架构师 | 潘嘉敏
项目负责人 | 潘嘉敏
注意：进度正常，使用绿色背景色，进度延迟使用红色背景色，以便快速识别项目进度
功能 | 开发者 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 审核人（组长） | 备注
大致架构及部分首页 | 潘嘉敏 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 潘嘉敏 | 框架及框架界面大致完成、开始了部分的首页界面编码
预约板块（基础架构页面） | 司徒媛媛 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 潘嘉敏 | 排班界面大部分完成
项目板块（基础架构页面） | 黎幸意 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 潘嘉敏 | 项目界面大部分完成
诊所板块（基础架构页面） | 欧倩伶 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 潘嘉敏 | 诊所界面大部分完成
登录页面及校验(基础架构页面) | 李洁旋 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 潘嘉敏 | 登录界面大部分完成
首页部分的界面及数据绑定 | 潘嘉敏 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 潘嘉敏 | 首页部分基本架构完成
预约板块第一个子页面 | 司徒媛媛 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 潘嘉敏 | 预约板块第一个子页面完成
vuex实现项目板块数据读取 | 黎幸意 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 潘嘉敏 | 项目板块基本架构完成
诊所板块第一个子页面(基本信息) | 欧倩伶 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 潘嘉敏 | 诊所板块第一个子页面完成
登录页面的校验，主要校验功能，提示功能 | 李洁旋 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 潘嘉敏 | 登录页面点击提示功能完成
首页部分的数据处理、引用echarts做图表 | 潘嘉敏 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 潘嘉敏 | 首页板块完成
预约板块第二个子页面（文字排版，头部顶部） | 司徒媛媛 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 第二个子页面大部分完成
项目板块点击事件数据处理，在todomvc原理下实现数据增删改 | 黎幸意 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 项目板块基本完成
诊所板块第二个子页面（科室信息） | 欧倩伶 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 诊所板块第二个子页面基本完成
登录页面及校验，数据处理 | 李洁旋 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 登录页面完成
个人信息板块界面、数据处理 | 潘嘉敏 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 在日历出生日期转日期格式比较多时间
预约板块第二个子页面（点击事件数据处理） | 司徒媛媛 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 第二个子页面基本完成
完善项目板块（嵌套路由），开始注册页面编写 | 黎幸意 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 项目板块完成，注册页面完成基本构架
诊所板块第二个子页面完善，第三个子页(人员信息) | 欧倩伶 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 诊所板块第二个子页面完成，第三个页面基本完成
患者板块（页面排版和数据读取） | 李洁旋 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 潘嘉敏 | 患者板块排版完成
个人信息板块中的修改头像，引用vue组件 | 潘嘉敏 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 潘嘉敏 | 修改头像部分，可裁剪但缺少服务器端口不可上传
预约板块排版修改、诊前测量的排版 | 司徒媛媛 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 潘嘉敏 | 第二个子页面完成
注册页面的子页面，主要上传头像部分 | 黎幸意 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 潘嘉敏 | 注册页面子页面基本构建
诊所板块第三个子页完善，开始统计板块图表 | 欧倩伶 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 潘嘉敏 | 第三个子页完成
患者板块（子页新建档案的页面排版） | 李洁旋 | 2017-08-06 | 2017-08-06 | 潘嘉敏 | 患者板块子页排版完成
纠正某些小bug,利用vuex处理数据 | 潘嘉敏 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 潘嘉敏 | 按预期完成
处方模块界面的排版 | 司徒媛媛 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 潘嘉敏 | 按预期完成
注册页面和登录页面的结合 | 黎幸意 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 潘嘉敏 | 按预期完成
统计界面引用charts制作各种图表 | 欧倩伶 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 潘嘉敏 | 按预期完成
患者页面进行一些细节上的修改 | 李洁旋 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 潘嘉敏 | 按预期完成
修正bug,写文档 | 潘嘉敏 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 潘嘉敏 | 按预期完成
处方模块第二个子页的排版以及数据处理 | 司徒媛媛 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 潘嘉敏 | 按预期完成
注册页面和登录页面的结合 | 黎幸意 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 潘嘉敏 | 按预期完成
统计界面引用charts制作各种图表 | 欧倩伶 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 潘嘉敏 | 按预期完成
患者模块重新整理新建档案的页面排版 | 李洁旋 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 潘嘉敏 | 按预期完成
修正bug,写文档，github生产环境发布生成项目在线链接 | 潘嘉敏 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 潘嘉敏 | 按预期完成
完善处方模块，写文档 | 司徒媛媛 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 潘嘉敏 | 按预期完成
修正bug，整合各个模块 | 黎幸意 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 潘嘉敏 | 按预期完成
完善统计模块，写文档 | 欧倩伶 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 潘嘉敏 | 按预期完成
完善患者模块 | 李洁旋 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 潘嘉敏 | 按预期完成
写文档，写PPT，整合 | 潘嘉敏 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 潘嘉敏 | 按预期完成
写文档，完善代码 | 司徒媛媛 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 潘嘉敏 | 按预期完成
写文档，完善代码 | 黎幸意 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 潘嘉敏 | 按预期完成
写文档，完善代码 | 欧倩伶 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 潘嘉敏 | 按预期完成
写文档，完善代码 | 李洁旋 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 潘嘉敏 | 按预期完成